北京市归国华侨联合会

财政支出项目绩效评价报告

主管部门 北京市归国华侨联合会

项目单位 北京市归国华侨联合会

项目名称 冬奥宣传活动

参与评价机构 北京正东仁会计师事务所（普通合伙）

二〇二二年五月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价思路及方法	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

五、问题	12

（一）项目决策方面	12

（二）项目绩效方面	12

六、建议	12

（一）项目决策方面	12

（二）项目绩效方面	12

七、附件	13

北京市归国华侨联合会

冬奥宣传活动项目绩效评价报告

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2021年10月21日，北京市归国华侨联合会（以下简称：“北京市侨联”）为了深入贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述和对北京重要讲话精神，尤其是关于做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作的重要讲话精神，充分发挥广大海外华侨华人和归侨侨眷的桥梁纽带作用，更好地宣传北京2022年冬奥会、讲好北京冬奥故事。在此背景下，开展冬奥宣传活动项目。

2.主要内容及实施情况

（1）项目的主要建设内容包括：

在北京冬奥会和新年即将来临之际，由中国侨联、北京冬奥组委对外联络部指导，北京市侨联和中国侨联文化交流部共同主办“亲情中华 北京情思 走进冬奥 一起向未来”冬奥主题活动。活动面向海外华文媒体、华文学校和侨团侨社以及全球华侨华人、华裔新生代、留学人员进行线上直播，将覆盖到100个国家的1000家机构，点击量预计上亿人次，是侨联组织喜迎冬奥、宣传冬奥和服务冬奥的一次实际行动。

（2）实施情况

2021年10月21日，完成项目立项。

2021年11月17日，北京市侨联党组书记严卫群一行赴北京演艺集团调研，与北京演艺集团党委书记、董事长赵佳琛等负责同志座谈，共商合作事宜。双方就“亲情中华 北京情思 走进冬奥 一起向未来”文艺演出方案进行了交流。

2021年11月26日，在中共北京市归国华侨联合会第27次党组会上，听取了“亲情中华 北京情思 走进冬奥 一起向未来”冬奥宣传活动工作方案的有关情况汇报。会议原则同意项目开展进行，并确定项目由文化交流部牵头，各部门分工负责，确保工作任务圆满完成的要求。

2021年12月10日，“亲情中华 北京情思 走进冬奥 一起向未来”活动推进会。

2021年11月27日至2021年12月27日，继续由中国侨联、北京冬奥组委对外联络部、北京市侨联、北京演艺集团、北京市政府侨办、北京首开集团等部门合作，进行演出活动的筹备。

2021年12月28日，“亲情中华 北京情思 走进冬奥 一起向未来”冬奥主题活动在民族文化宫进行了现场录制，中国侨联、北京市各相关单位领导，首都侨界代表人士、抗疫贡献者、侨界先进人物、华商企业家、归国留学人员、首都侨界群众及相关媒体代表等400余人参加了活动。

2022年1月4日19：30，北京冬奥会倒计时30天之际，该场活动通过爱奇艺、华人头条、抖音等18家平台进行了全球首播。

3.资金投入和使用情况

（1）资金批复情况

冬奥宣传活动项目批复资金79.86万元，全部为财政拨款。

（2）实际执行情况

截止2021年12月31日，北京市侨联2021年全年收到冬奥宣传活动资金为79.86万元，全部为财政资金，实际支出79.86万元，结余0.00元。

## （二）绩效目标

1.总体目标

深入贯彻落实习近平总书记关于做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作的有关重要讲话精神，助力北京2022年冬奥会和冬残奥会宣传，在海内外广泛宣传北京冬奥，将北京冬奥宣传推向高潮，营造良好国际舆论环境，加强北京市侨联国际传播能力建设，促进中外民间友好。

2.具体指标

（1）产出数量指标：演出场次=1场次，覆盖人群≥100万。

（2）产出质量指标：媒体报道次数≥6次。

（3）产出进度指标：2021年年底完成。

（4）产出成本指标：79.86万

（5）效益指标：宣传北京冬奥，营造良好国际舆论环境，加强北京市侨联国际传播能力建设，促进中外民间友好。

（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核北京市侨联“冬奥宣传活动项目”预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价思路及方法

1.评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2.评价方法

（1）评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导，第三方机构整理、复核，并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行。

（2）本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

（3）采用比较法、因素分析法等，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核资金支出效率和支出效果。

3.评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，采用了比较法、公众评判法等方法，依据项目单位提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系（详见附件4）。

4.评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1.与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集相关资料。并指导项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

2.评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，并结合补充完善的评价资料，形成评价指标体系。

3.评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，在专家库中选定2名业务专家、1名管理专家及2名财务专家组成专家组。

4.项目绩效资料复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核。

5.编制专家评价手册，组织实施非现场专家评价会。

6.汇总专家意见，在与市财政局及项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告。并协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，但项目绩效目标准确性有待提高；项目完成率及时效性较好，但反映效果产出资料较少，缺少满意度调查。

综上所述，该项目绩效评价综合得分92.80分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策平均得分13.40分，项目过程平均得分25.00分，项目产出平均得分29.80分，项目效益平均得分24.60分。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 满分值 | 考评得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策评价 | 15 | 13.40 |
| 项目过程评价 | 25 | 25.00 |
| 项目产出评价 | 30 | 29.80 |
| 项目效益评价 | 30 | 24.60 |
| 综合评价 | 100 | 92.80 |
| 评价等级 | 优√良□ 中□ 差□ |  |

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项

冬奥会的举办，对推动中西文化交流融合、增强民族自信必将产生积极影响。奥林匹克运动会是全球性的体育盛会，它不仅为各国体育健儿提供了展示自我的竞技场所，而且也为促进世界和平、增进相互了解、实现文化交融、传递文明友谊搭建了最好的学习交流平台。我国通过承办冬奥会，可以进一步振奋民族精神，宣传中华灿烂文明和优秀文化，展示大国实力和精神风貌，增强民族凝聚力和自豪感。

北京市侨联，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织，冬奥宣传活动的开展，是北京市侨联拓展海外联谊、弘扬中华文化、参与社会建设等职能的履职体现。

该项目立项符合国家文化、经济的发展政策和要求，是北京市侨联的履职所需，符合公共财政投入范围。

2.绩效目标

该项目绩效目标能够围绕项目单位工作职责与工作目标设定，设定绩效指标较清晰，但部分指标准确性不足，如产出质量指标设定为媒体报道次数≥6次，该指标为数量指标，媒体报道次数与质量并无太大关联；服务对象满意度指标，指标设定为≥85%，未明确项目服务对象是谁，指标设定不够细化。

3.资金投入

该项目2021年预算79.86万元，实际支出79.86万元，预算编制较合理。

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与北京市侨联的职能定位和发展规划相符；绩效目标设定欠合理，个别指标填报准确性有待提高。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

该项目预算执行率良好，2021年度冬奥宣传活动财政预算批复79.86万元，收到财政资金79.86万元，资金已全部到位，实际支出79.86万元，该项目预算执行率为100%。

北京市侨联对该项目进行了单独核算，相关支出财务核算及时、准确，提供的财务资料较为完整；北京市侨联根据相关财务管理制度，对项目资金支出的审批、拨付和报销进行管理，制定的项目资金使用流程比较规范，履行了资金支付程序。

2.组织实施

冬奥宣传活动项目由北京市侨联的文化交流部牵头，其他各部门分工负责，2021年完成了项目的活动现场表演录制，中国侨联、北京市各相关单位领导，首都侨界代表人士、抗疫贡献者、侨界先进人物、华商企业家、归国留学人员、首都侨界群众及相关媒体代表等400余人参加了活动。并于2022年1月4日，北京冬奥会倒计时30天之际，通过爱奇艺、华人头条、抖音等18家媒体平台进行了全球播出。

评价认为，该项目管理制度和组织机构较为健全，项目职责分工较明确，保证了活动的顺利进行和完美结束。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量

冬奥宣传活动完成一次演出，覆盖1亿观众走进冬奥。

2.项目产出质量

冬奥宣传活动受到了新华社、人民网、北京电视台、北京日报、欧洲时报、国际日报等16家媒体报道，报道活动信息40余条。

3.项目产出时效

2021年12月28日，“亲情中华 北京情思 走进冬奥 一起向未来”冬奥主题活动在民族文化宫进行了现场录制，2022年1月4日，该活动进行了全球首播。

截至2021年12月31日，项目资金已及时支付演出承办单位北京演艺集团。

4.项目产出成本

冬奥宣传活动项目产出成本指标为79.86万元，实际成本79.86万元，结余资金0.00万元。项目总成本与预算金额一致。

评价认为，该项目产出情况较好，产出数量指标完成情况远远大于绩效申报标准，项目完成时效也在绩效申报时点范围内，预算执行率100%反映项目成本控制良好。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

冬奥宣传活动分为三个篇章，第一篇章“相约在冬季”，寓意纯洁的冰雪凝聚了民族梦想，激情的约会点燃北京冬奥；第二篇章“聚首在北京”，寓意2022年北京冬奥会，让华夏儿女又一次聚首北京，重温故土，与祖国亲人一起为中华民族伟大复兴的中国梦、奥运梦贡献力量；第三篇章“一起向未来”，寓意海外华侨华人一同为连接中国与世界其他国家经济文化的交流和发展搭建桥梁，携手共进、奔赴第二个百年目标，同祝冬奥、共创新时代美好未来。活动演出阵容强大，北京卫视节目主持人徐春妮担任主持，殷秀梅、张凯丽、王二妮等知名艺术家同台献艺。活动现场播放了来自70个国家和地区的海外侨胞的祝福视频。

该项目的开展，掀起了海内外侨界助力北京冬奥宣传的高潮，推动海内外侨界进一步讲好冬奥故事，传播中国声音，弘扬中华优秀文化，符合绩效目标中“宣传北京冬奥，营造良好国际舆论环境，加强北京市侨联国际传播能力建设，促进中外民间友好。”的指标设定。

2. 服务对象满意度

该项目未开展服务对象满意度调查及分析工作，该指标可衡量性不足，但是项目取得效果较好。

评价认为，冬奥宣传活动项目虽然是一次性项目，旨在通过冬奥主题活动，助力冬奥对外宣传，让更多知华、友华外国人士认识北京冬奥，了解北京冬奥，在国外主流媒体讲好冬奥故事，增强了冬奥宣介的舆论引导力。但是该项目未进行满意度调查，项目效益情况呈现度较欠缺。

五、问题

## （一）项目决策方面

该项目绩效目标指标设定不够准确、细化和合理。其中质量指标设定为媒体报告次数≥6次，该指标应填报在数量指标中；满意度指标设定为≥85%，未明确服务对象，指标设定不够细化，缺乏衡量标准，可衡量性不足。

## （二）项目绩效方面

缺少服务对象的满意度调查工作结果资料，项目绩效满意度不能充分体现。

六、建议

## （一）项目决策方面

建议项目单位提高预算绩效管理意识，科学设定项目绩效目标，使之做到细化、量化、可衡量。

## （二）项目绩效方面

建议项目单位注重项目绩效资料归集，加强项目绩效资料对应性，绩效资料应充分反映项目实施效果。重视服务对象满意度调查，并加强结果分析，为下一年工作的开展提供借鉴。

七、附件

1.项目支出绩效目标申报表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表