## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 为侨服务系列活动
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市华侨服务中心
项目负责人 |  | 孙济民 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
33.05（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 330500 | 182966 |  | 182966 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 330500 | 182966 |  | 182966 |  | 10 |  | 100% |  | 10
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展各类培训、微课堂、文体活动、医疗健康服务、商务对接等形式多样的活动内容，服务好在京华侨和归侨侨眷群体，扩大侨联组织的影响力，发挥好侨联组织的凝聚作用和团结引领作用，为落实京津冀协同发展战略和服务首都“四个中心”战略定位贡献侨界力量。 | [5 empty] | 通过开展京侨老年大学线上国画班课堂、举办秋季采风活动、“首都侨界忆经典颂党恩庆祝活动”等形式多样的活动内容，服务好在京华侨和归侨侨眷群体，扩大侨联组织的影响力，发挥好侨联组织的凝聚作用和团结引领作用，为落实京津冀协同发展战略和服务首都“四个中心”战略定位贡献侨界力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加人数≥1000人 |  |  | ≥1000人 | ≥1000人 | 5 |  | 5
|  |  | 培训期数≥6次 |  |  | ≥6次 | ≥6次 | 5 |  | 5
|  |  | 文体健康活动≥10次 |  |  | ≥10次 | ＜10次 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响等因素，文体活动仅进行新侨歌会、春季采风、新桥家庭日、国画班、首都侨界忆经典颂党恩庆祝等活动，不足10次。
|  |  | 组织参加商务活动1次 |  |  | 1次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响等因素未开展商务活动
|  |  | 社团、侨界组织、侨资企业参与数≥30个 |  |  | ≥30个 | ≥30个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 授课教师具有一定的专业水平 |  |  |  | 具备一定专业水平 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 培训、课堂活动每月≥1次 |  |  | 每月≥1次 | 平均每月不足1次 | 10 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数35万元 |  |  | 35万元 | 24.62万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 及时有效宣传国家政策，发挥正向引导作用 |  |  |  |  | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 培训课程满意度≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92