## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 第二十届海外侨界高层次人才为国服务活动
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 曹江河 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
25.00（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 250000 | 250000 |  | 225000 |  | 10 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政 |  | 250000 | 250000 |  | 225000 |  | 10 |  | 90% |  | 9
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实国家京津冀协同发展战略，按照中国侨联“两个拓展”的要求,围绕“北京海外人才聚集工程”，进一步加强海外高层次人才引进工作，力求把更多的人才和高科技项目引进北京，推动北京科技创新中心建设。 | [5 empty] | 通过活动的开展，在宣传国家发展战略、吸引海外侨界高层次人才为国服务取得良好效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请海外侨界高层次人才80人参加活动 |  |  | 80人 |  | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 符合条件的海外侨界高层次人才 |  |  |  |  | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 8/9月举办活动，11/12月召开总结会 |  |  |  | 12月底前完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数为25万 |  |  | 25万元 | 22.5万元 | 10 |  | 10 |  | 控制在预算数内，支出合规
| 效益指标 | 社会效益 | 在宣传国家发展战略、吸引海外侨界高层次人才为国服务取得良好效果 |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 政府部门和海外侨胞满意度>90% |  |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 无满意度调查资料，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95