## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 志愿服务总队工作经费
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 陈赞兴 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
32.93（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 329300 | 329300 |  | 255800 |  | 10 |  | 77.68% |  | 7.768
|  | 其中：当年财政 |  | 329300 | 329300 |  | 255800 |  | 10 |  | 77.68% |  | 7.768
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 引领动员全市侨界群众广泛参与志愿服务，弘扬志愿服务精神，践行社会主义核心价值观，打造侨联志愿服务品牌，进一步增强侨联社会影响力，服务首都“四个中心”功能建设，助力首都经济社会发展。 | [5 empty] | 2021年北京市侨法宣传月暨志愿服务周启动仪式9月27日在北京举行，侨法宣传月暨志愿服务周活动旨在广泛宣传涉侨法律法规和侨务政策，进一步增强全社会侨务法治观念，引领动员全市侨界群众广泛参与志愿服务，弘扬志愿服务精神，服务首都经济社会建设，打造北京侨界志愿服务品牌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买志愿服务工作岗位2人 |  |  | 2人 | 2人 | 5 |  | 5
|  |  | 制作志愿者服装500件 |  |  | 500件 | 500余件 | 5 |  | 5
|  |  | 举办志愿服务周启动仪式1次 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 制作志愿服务宣传品1000个 |  |  | 1000个 | ＞1000个 | 5 |  | 5
|  |  | 志愿者补贴300人次 |  |  | 300人次 |  | 5 |  |  |  | 未发放志愿者补贴
|  | 质量指标 | [5 empty] | 5 |  | 4 |  | 未设置质量指标，完成质量较好
|  | 时效指标 | 12月底前完成 |  |  |  | 12月底前完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 32.93万元 |  |  | 32.93万元 | 26.43万元 | 10 |  | 10 |  | 控制在预算数内，支出合规
| 效益指标 | 社会效益 | 加大侨联志愿服务宣传力度，营造侨界志愿服务良好氛围，提高侨联志愿服务工作水平。 |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 10 |  | 6 |  | 未设置满意度指标，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.768