## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 国内侨务工作经费
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 陈赞兴 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
41.00（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 410000 | 160000 |  | 160000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 410000 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 410000 | 160000 |  | 160000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提高基层“侨之家”的服务能力，增强其凝聚力和影响力。凝聚侨界力量投身精准脱贫攻坚战和助力北京市对口帮扶工作。加强侨法宣传阵地建设，促进社会形成知侨爱侨护侨的良好氛围。 | [5 empty] | 完成下拨基层”侨胞之家“建设（14家）经费，侨爱心乡村学生眼视光工程宣传手册印制费，“连心侨 维护侨益”项目购买视频设备、宣传书架、宣传书籍等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | “侨之家”建设项目20个 |  |  | 20个 | 14个 | 10 |  | 7 |  | 收到中国侨联国内侨务工作经费为16万元，较预算的41万少25万元，根据中国侨联批复开展活动
|  |  | “侨爱心-送温暖医疗队”开展义诊200余人次 |  |  | 义诊200人 |  | 5 |  | 2 |  | 由于疫情原因，并未开展此项活动，
|  |  | “侨法宣传角”建设项目20个 |  |  | 20个 |  | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | “侨之家”建设水平提高，侨法宣传力度加大，侨联组织知名度和影响力提升。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 通过下拨基层”侨胞之家“建设（14家）经费，提升了侨联组织知名度，影响力得到了提升。
|  | 时效指标 | 5-12月 |  |  |  |  | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 41万元 |  |  | 41万元 | 16万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 加强基层组织建设，增强工作活力，密切联系和服务侨界群众，发挥侨界优势积极参与社会建设，大力开展涉侨法律法规宣传，进一步提高维护侨益工作的水平。 |  |  |  |  | 30 |  | 27 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 良好 |  |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 未设置具体指标值及评价对象等，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89