## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社团工作会议
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 陈赞兴 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
4.07（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 40700 | 40700 |  | 3292.8 |  | 10 |  | 8.09% |  | 0.80904
|  | 其中：当年财政 |  | 40700 | 40700 |  | 3292.8 |  | 10 |  | 8.09% |  | 0.80904
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过举办社团年度工作会议，总结部署工作，表彰先进社团，座谈交流经验，进一步加强侨联社团整体工作水平，提升社团负责人工作能力，促进社团工作健康有序开展。 | [5 empty] | 2021年4月14日，市侨联在党派楼召开2021年度社团工作会议。来自23个社团的会长、秘书长、党建小组负责人，共计50余人参会。会议部署了党史学习教育活动，总结了2020年度社团工作，部署了2021年度主要任务，对2020年取得优异成绩的社团进行了表彰。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数：1次 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 2021年4月14日举行
|  |  | 参会人数：60人 |  |  | 60人 | 50余人参会 | 5 |  | 5 |  | 参会人数为50余人
|  |  | 会议天数：1.5天 |  |  | 1.5天 | 1.5天 | 5 |  | 5 |  | 会议1天
|  | 质量指标 | 会议出勤率≥95%；会议覆盖率≥95% |  |  | 出勤率、会议覆盖了大于等于95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  | 23个社团的会长、秘书长、党建小组负责人，共计50余人参会，成员出勤率、会议覆盖率≥95%
|  | 时效指标 | 12月底前 |  |  | 12月底前 | 4月完成 | 10 |  | 10 |  | 绩效目标设置较宽泛，年度会议一般在上半年进行，设置绩效目标为12月底前完成，指标明确性不强。
|  | 成本指标 | 会议预算控制数：4.07万元，会议人均成本：550元/人/天；制作表彰证书及会议材料：0.2万元 |  |  | 4.07万元 | 0.33万元 | 10 |  | 10 |  | 由于疫情原因，未安排住宿，且利用办公地点会议室，节约了成本。
| 效益指标 | 社会效益 | 社团年度工作水平、主要领导工作能力、社团工作的积极性得到提升 |  |  |  |  | 30 |  | 27 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社团满意度≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 8 |  | 无满意度调查资料，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.809